## Tabelle1
Notiz | Name | Anfang | Ende | Dauer
1 | F36 SOP 03-2014 wA [] | 2010-04-01 | 2014-08-01 | 1084 t
| Projektphasen | 2010-08-01 | 2014-03-01 | 1309 ft
| Design | 2011-07-12 | 2011-12-09 | 105 t
| Bauphasen | 2012-03-14 | 2014-02-14 | 478 t
| Montage BBG | 2012-05-08 | 2012-08-14 | 68 t
| Montage VS | 2013-07-16 | 2013-12-20 | 111 t
1 | F26 SOP 04/14 eA [] | 2009-12-01 | 2015-07-20 | 1406 t
| Projektphasen | 2011-01-01 | 2014-04-01 | 1187 ft
| Design | 2011-03-01 | 2012-03-19 | 265 t
| Montage KSP | 2012-04-18 | 2013-01-18 | 188 t
| Montage VS | 2013-07-22 | 2015-07-20 | 495 t
1 | F45 SOP 07-2014 E [LU] | 2010-05-01 | 2015-07-20 | 1906 ft
| Projektphasen | 2010-05-17 | 2014-11-01 | 1630 ft
| Design | 2010-05-17 | 2012-03-21 | 469 t
| Montage BBG | 2012-09-03 | 2013-06-16 | 189 t
| Montage VS | 2013-10-28 | 2015-07-20 | 427 t
1 | F55 SOP 07-2014 eA [LU] | 2010-08-01 | 2015-07-20 | 1814 ft
| Projektphasen | 2010-08-01 | 2014-07-01 | 1431 ft
| Design | 2010-08-01 | 2012-04-20 | 629 ft
| Montage KSP | 2012-04-12 | 2012-05-25 | 30 t
| Montage VS | 2013-09-11 | 2015-07-20 | 459 t
1 | F16 SOP 08/14 eA [] | 2010-09-02 | 2015-07-20 | 1217 t
| Projektphasen | 2010-10-01 | 2014-08-01 | 958 t
| Design | 2010-09-23 | 2012-06-11 | 430 t
| Montage KSP | 2012-02-24 | 2013-02-12 | 241 t
| Montage VS | 2013-09-11 | 2015-07-20 | 459 t
1 | F23 SOP 11-2014 eA [] | 2009-12-01 | 2015-05-01 | 1978 ft
| Projektphasen | 2010-01-01 | 2014-12-31 | 1826 ft
| Design | 2010-07-29 | 2011-08-29 | 273 t
| Montage BBG | 2012-09-05 | 2013-01-01 | 119 ft
| Montage VS | 2014-03-18 | 2014-09-26 | 132 t
1 | F18 PHEV SOP 12/14 wA [] | 2009-09-01 | 2015-07-20 | 1471 t
| Projektphasen | 2009-09-01 | 2014-12-01 | 1317 t
| Design | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 0 t
| Montage KSP | 2011-10-31 | 2012-11-29 | 272 t
| Montage VS | 2013-03-04 | 2015-07-20 | 589 t
1 | F46 SOP 03-2015 wA [LU] | 2010-09-01 | 2015-09-01 | 1250 t
| Projektphasen | 2010-10-15 | 2015-09-01 | 1218 t
| Design | 2010-10-15 | 2012-09-03 | 473 t
| Montage BBG | 2012-08-01 | 2013-06-30 | 334 ft
| Montage VS | 2014-03-19 | 2015-07-20 | 330 t
1 | F15 PHEV SOP 04/15 wA [] | 2010-10-01 | 2015-08-01 | 1766 ft
| Projektphasen | 2011-06-01 | 2015-04-01 | 956 t
| Design | 2011-05-10 | 2012-01-16 | 172 t
| Montage BBG | 2010-11-16 | 2012-12-06 | 518 t
| Montage VS | 2014-03-10 | 2015-07-20 | 337 t
1 | F48 SOP 07-2015 wA [LU] | 2010-12-01 | 2016-07-02 | 2040 ft
| Projektphasen | 2011-01-15 | 2015-07-01 | 1629 ft
| Design | 2011-01-01 | 2012-12-20 | 720 ft
| Montage BBG | 2013-06-27 | 2013-11-07 | 93 t
| Montage VS | 2014-08-26 | 2015-07-20 | 223 t
1 | F54 SOP 07-2015 wA [LU] | 2011-04-01 | 2016-01-01 | 1737 ft
| Projektphasen | 2011-04-01 | 2015-07-01 | 1056 t
| Design | 2011-04-01 | 2013-04-03 | 500 t
| Montage BBG | 2013-03-14 | 2014-01-09 | 202 t
| Montage VS | 2014-11-13 | 2015-07-20 | 167 t
1 | G11/G12 SOP 07/15 E [Kompaktpläne alle PL] | 2011-03-01 | 2016-03-01 | 1250 t
| Projektphasen | 2011-07-15 | 2016-01-01 | 1632 ft
| Design | 2011-04-15 | 2013-06-14 | 538 t
| Montage BBG | 2013-09-09 | 2014-04-03 | 143 t
| Montage VS | 2014-09-29 | 2015-07-20 | 199 t
1 | F45 PHEV SOP 11-2015 wA [LU Übersichtspläne] | 2011-01-01 | 2016-05-01 | 1948 ft
| Projektphasen | 2011-01-15 | 2015-11-01 | 1752 ft
| Design | 2011-01-01 | 2012-03-21 | 446 ft
| Zusätzlicher Modulträger EA/EF | 2011-11-01 | 2012-02-03 | 94 ft
| Rückläufer Modulträger | 2012-06-05 | 2012-11-06 | 106 t
| Strukturerprober auf Basis BBG F45 | 2012-09-03 | 2012-11-02 | 42 t
| Montage BBG | 2013-04-22 | 2014-07-01 | 294 t
| Montage VS | 2014-11-10 | 2015-10-30 | 244 t
1 | F48 PHEV SOP 11-2015 wA [LU Übersichtspläne] | 2011-04-01 | 2016-05-01 | 1858 ft
| Projektphasen | 2011-04-01 | 2015-11-01 | 1676 ft
| Design | 2011-04-01 | 2012-12-20 | 431 t
| Montage BBG | 2013-10-15 | 2014-03-02 | 139 ft
| Montage VS | 2014-11-13 | 2015-07-20 | 167 t
1 | F30 PHEV SOP 11/15 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2010-10-14 | 2016-06-29 | 1427 t
| Projektphasen | 2010-10-14 | 2016-05-01 | 2027 ft
| Design | 2011-04-17 | 2013-03-04 | 688 ft
| Montage BBG | 2013-08-04 | 2014-01-28 | 178 ft
| Montage VS | 2014-10-05 | 2015-10-31 | 391 ft
1 | G11 PHEV B48 SOP 11/15 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2010-10-19 | 2016-05-03 | 1386 t
| Projektphasen | 2010-10-19 | 2016-05-02 | 1385 t
| Design | 2011-04-17 | 2013-03-04 | 688 ft
| Montage BBG | 2013-08-17 | 2014-03-01 | 169 ft
| Montage VS | 2014-07-17 | 2015-09-24 | 299 t
1 | F57 SOP 11-2015 eA [LU Übersichtspläne] | 2011-09-01 | 2016-05-01 | 1705 ft
| Projektphasen | 2011-12-01 | 2015-11-02 | 978 t
| Design | 2011-12-01 | 2013-03-14 | 322 t
| Montage BBG | 2013-01-14 | 2014-02-01 | 383 ft
| Montage VS | 2014-11-18 | 2015-09-23 | 211 t
1 | F45 CN SOP 01/16 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2010-10-14 | 2016-08-29 | 1469 t
| Projektphasen | 2010-10-14 | 2016-07-03 | 2090 ft
| Design | 2011-04-17 | 2013-03-04 | 688 ft
| Montage BBG | 2013-08-04 | 2014-01-28 | 178 ft
| Montage VS | 2014-10-05 | 2015-10-31 | 391 ft
1 | F49 SOP 05-2016 eA [LU Übersichtspläne] | 2010-12-01 | 2016-11-01 | 2162 ft
| Projektphasen | 2011-01-15 | 2016-05-01 | 1934 ft
| Design | 2011-01-01 | 2013-01-31 | 762 ft
| Montage Modulträger | 2013-06-25 | 2013-08-07 | 32 t
| Montage PVL FIZ | 2014-08-26 | 2015-07-20 | 223 t
1 | G13 (F03NF) SOP 07-2016 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2012-03-01 | 2017-01-05 | 1211 t
| Projektphasen | 2012-12-16 | 2017-01-01 | 1478 ft
| Design | 2012-09-16 | 2014-04-04 | 566 ft
| Montage VS | 2015-07-06 | 2016-07-20 | 264 t
1 | G32 PHEV B58/G30/G31/G38 SOP 07-2016 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2011-08-16 | 2017-03-01 | 1387 t
| Projektphasen | 2011-08-16 | 2017-01-01 | 1966 ft
| Design | 2012-02-16 | 2014-01-03 | 468 t
| Montage BBG | 2014-06-06 | 2014-11-30 | 178 ft
| Montage VS | 2015-08-02 | 2016-07-20 | 353 ft
1 | M13 NEV (NB CN) SOP 09-2016 wA / NB ICE CN 05-2016 [LU Übersichtspläne] | 2011-08-16 | 2017-05-02 | 1428 t
| Projektphasen | 2011-08-16 | 2017-03-04 | 2028 ft
| Design | 2012-02-16 | 2014-01-03 | 468 t
| Montage BBG | 2014-06-06 | 2014-11-30 | 178 ft
| Montage VS | 2015-08-02 | 2016-07-20 | 353 ft
1 | G11 SES (G13) SOP 11/16 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2012-03-01 | 2017-01-01 | 1768 ft
| Projektphasen | 2012-03-15 | 2017-01-01 | 1754 ft
| Design | 2012-09-16 | 2014-04-06 | 568 ft
| Montage VS | 2015-05-21 | 2016-07-20 | 294 t
1 | G30 (F10NF) SOP 11-2016 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2012-02-16 | 2017-06-30 | 1340 t
| Projektphasen | 2012-07-16 | 2017-05-04 | 1201 t
| Design | 2012-02-16 | 2014-03-03 | 508 t
| Montage BBG | 2014-09-04 | 2015-04-25 | 234 ft
| Montage VS | 2015-09-28 | 2016-10-31 | 275 t
1 | F60 (R60NF) SOP 11-2016 / PHEV SOP 11-2016 wA [LU Übersichtspläne] | 2012-02-16 | 2017-07-19 | 1352 t
| Projektphasen | 2012-05-15 | 2017-01-01 | 1693 ft
| Design | 2012-02-16 | 2014-01-15 | 475 t
| Montage BBG | 2014-06-30 | 2014-12-15 | 119 t
| Montage VS | 2015-09-18 | 2017-07-19 | 459 t
1 | F52 NES (CN) SOP 01/17 E [LU Übersichtspläne] | 2012-02-17 | 2017-07-01 | 1962 ft
| Projektphasen | 2012-04-01 | 2017-01-01 | 1737 ft
| Design | 2012-02-17 | 2014-01-07 | 468 t
| Montage BBG | 2014-07-02 | 2014-12-17 | 119 t
| Montage VS | 2015-07-20 | 2016-05-21 | 307 ft
| Montage VS CN | 2015-10-30 | 2017-03-06 | 338 t
1 | G31 (F11NF) SOP 03-2017 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2012-03-27 | 2017-09-08 | 1361 t
| Projektphasen | 2012-07-16 | 2017-09-01 | 1283 t
| Design | 2012-03-27 | 2014-09-15 | 613 t
| Montage VS | 2016-02-22 | 2017-04-03 | 280 t
1 | F15 SES SOP 04/17 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2012-04-15 | 2017-11-30 | 2056 ft
| Projektphasen | 2012-04-15 | 2017-10-02 | 1997 ft
| Design | 2012-10-16 | 2014-09-03 | 468 t
| Montage BBG | 2015-02-04 | 2015-07-31 | 122 t
| Montage VS | 2016-04-01 | 2017-03-20 | 243 t
1 | G38 (F18NF) SOP 05-2017 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2012-03-27 | 2017-11-01 | 2046 ft
| Projektphasen | 2012-07-16 | 2017-10-31 | 1324 t
| Design | 2012-03-27 | 2014-07-01 | 560 t
| Montage VS | 2015-11-18 | 2017-03-20 | 335 t
1 | G32 (F07NF) SOP 07-2017 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2012-03-27 | 2018-01-01 | 2107 ft
| Projektphasen | 2012-07-16 | 2018-01-01 | 1996 ft
| Design | 2012-03-27 | 2015-01-15 | 696 t
| Montage BBG | 2015-08-10 | 2016-03-04 | 147 t
| Montage VS | 2016-09-12 | 2017-07-19 | 212 t
1 | G01 SOP 08/17 E [Kompaktpläne alle PL] | 2013-02-01 | 2018-04-01 | 1886 ft
| Projektphasen | 2013-02-01 | 2018-02-01 | 1249 t
| Design | 2013-02-15 | 2015-01-03 | 688 ft
| Montage BBG | 2015-06-06 | 2015-11-30 | 178 ft
| Montage VS | 2016-08-01 | 2017-07-20 | 242 t
1 | G01 PHEV B48/G05/G06 SOP 08/17 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2012-08-15 | 2018-04-01 | 2056 ft
| Projektphasen | 2012-08-15 | 2018-02-01 | 1997 ft
| Design | 2013-02-15 | 2015-01-03 | 688 ft
| Montage BBG | 2015-06-06 | 2015-11-30 | 178 ft
| Montage VS | 2016-08-01 | 2017-07-20 | 242 t
1 | G30 SES SOP 11-2017 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2013-07-02 | 2018-05-14 | 1216 t
| Projektphasen | 2014-04-18 | 2018-05-04 | 1478 ft
| Design | 2014-01-17 | 2015-08-05 | 386 t
| Montage VS | 2016-11-03 | 2017-09-24 | 326 ft
1 | G02 SOP 04/18 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2012-08-16 | 2018-10-10 | 1536 t
| Projektphasen | 2012-08-16 | 2018-09-30 | 2237 ft
| Design | 2012-08-16 | 2015-12-03 | 825 t
| Montage VS | 2017-01-23 | 2018-03-20 | 289 t
1 | G08 SOP 05/18 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2012-08-16 | 2019-01-01 | 2330 ft
| Projektphasen | 2013-07-25 | 2019-01-01 | 1987 ft
| Design | 2012-08-16 | 2015-01-02 | 593 t
| Montage BBG | 2015-06-09 | 2015-12-08 | 131 t
| Montage VS | 2017-01-16 | 2018-03-20 | 294 t
1 | G15 (F13NF) SOP 07/18 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2013-10-24 | 2019-03-01 | 1337 t
| Projektphasen | 2013-10-25 | 2019-01-01 | 1895 ft
| Design | 2013-10-24 | 2016-01-03 | 802 ft
| Montage BBG | 2016-06-05 | 2016-11-29 | 178 ft
| Montage VS | 2017-08-01 | 2018-07-18 | 239 t
1 | F20NF SOP 07/18 E [LU Übersichtspläne] | 2011-02-15 | 2016-02-29 | 1259 t
| Projektphasen | 2014-02-01 | 2019-01-01 | 1796 ft
| Design | 2014-02-15 | 2016-01-03 | 688 ft
| Montage BBG | 2016-06-05 | 2016-11-29 | 178 ft
| Montage VS | 2017-08-01 | 2018-07-18 | 239 t
1 | G05 (F15NF) SOP 08/18 E [Kompaktpläne alle PL] | 2013-07-10 | 2019-02-01 | 1391 t
| Projektphasen | 2013-08-01 | 2019-01-01 | 1980 ft
| Design | 2013-09-12 | 2016-01-03 | 844 ft
| Montage Modulträger | 2015-03-18 | 2015-10-26 | 153 t
| Montage BBG | 2016-06-05 | 2016-11-29 | 178 ft
| Montage VS | 2017-08-01 | 2018-07-18 | 239 t
1 | G20 (F30NF) SOP 11/18 E [Kompaktpläne alle PL] | 2013-09-05 | 2019-07-02 | 1452 t
| Projektphasen | 2013-09-24 | 2019-05-02 | 1399 t
| Design | 2013-09-05 | 2016-03-04 | 625 t
| Montage Modulträger | 2015-05-26 | 2016-01-03 | 223 ft
| Montage BBG | 2016-08-04 | 2017-01-28 | 178 ft
| Montage VS | 2017-10-05 | 2018-10-31 | 267 t
1 | G14 (F12NF) SOP 11/18 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2013-07-10 | 2019-07-02 | 1492 t
| Projektphasen | 2013-10-25 | 2019-05-04 | 2018 ft
| Design | 2013-10-24 | 2016-01-03 | 802 ft
| Montage Modulträger | 2015-03-18 | 2015-10-26 | 153 t
| Montage BBG | 2016-06-05 | 2016-11-29 | 178 ft
| Montage VS | 2017-10-05 | 2018-10-31 | 267 t
1 | F20 PHEV NF SOP 11/18 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2013-10-14 | 2019-07-02 | 1426 t
| Projektphasen | 2013-10-14 | 2019-05-02 | 1386 t
| Design | 2014-04-17 | 2016-03-04 | 471 t
| Montage BBG | 2016-08-04 | 2017-01-28 | 178 ft
| Montage VS | 2017-10-05 | 2018-10-31 | 267 t
1 | E89NF und TMC SOP 12/18 E [Kompaktpläne alle PL] | 2014-01-15 | 2019-08-06 | 1389 t
| Projektphasen | 2014-01-15 | 2019-06-01 | 1964 ft
| Design | 2014-03-08 | 2016-01-24 | 688 ft
| Montage BBG | 2016-06-12 | 2016-12-12 | 184 ft
| Montage VS | 2017-08-08 | 2018-12-05 | 331 t
1 | Xmax (GKL+SAV) SOP 12/18 wA [Strategieprojekte] | 2013-10-25 | 2019-08-01 | 1439 t
| Projektphasen | 2014-08-14 | 2019-06-01 | 1753 ft
| Design | 2014-01-25 | 2016-04-02 | 799 ft
| Montage Modulträger | 2015-03-18 | 2015-10-26 | 153 t
| Montage BBG | 2016-09-03 | 2017-02-27 | 178 ft
| Montage VS | 2017-11-04 | 2018-11-30 | 391 ft
1 | G20 PHEV B38 SOP 03/19 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2014-04-15 | 2019-10-30 | 1384 t
| Projektphasen | 2014-04-15 | 2019-09-01 | 1966 ft
| Design | 2014-10-16 | 2016-09-02 | 473 t
| Montage BBG | 2017-02-03 | 2017-07-30 | 178 ft
| Montage VS | 2018-04-01 | 2019-03-19 | 352 ft
1 | G28 (F35NF) SOP 05/19 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2014-04-17 | 2019-11-06 | 1386 t
| Projektphasen | 2014-05-15 | 2019-09-01 | 1936 ft
| Design | 2014-04-17 | 2016-09-04 | 872 ft
| Montage KSP | 2016-08-10 | 2017-01-20 | 113 t
| Vorserie 1 | 2018-08-01 | 2018-09-23 | 54 ft
| Vorserie 2 | 2018-10-29 | 2018-12-11 | 44 ft
| Anlaufproduktion | 2019-01-11 | 2019-02-02 | 23 ft
1 | G16 (F06NF) SOP 07/19 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2013-10-25 | 2020-01-31 | 1563 t
| Projektphasen | 2013-10-25 | 2020-01-01 | 2260 ft
| Design | 2014-02-14 | 2016-07-01 | 595 t
| Montage KSP | 2017-07-03 | 2017-12-15 | 117 t
| Prozessvorläufer VS0 | 2018-07-18 | 2018-09-11 | 56 ft
| Vorserie 1 | 2018-12-23 | 2019-01-21 | 30 ft
| Vorserie 2 | 2019-02-25 | 2019-04-13 | 48 ft
| Anlaufproduktion | 2019-05-11 | 2019-06-02 | 23 ft
1 | G21 (F31NF) SOP 07/19 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2014-04-17 | 2020-01-01 | 2086 ft
| Projektphasen | 2014-07-16 | 2019-12-30 | 1364 t
| Design | 2014-04-17 | 2016-09-02 | 595 t
| Montage KSP | 2016-10-17 | 2017-03-27 | 113 t
| Prozessvorläufer VS0 | 2018-07-18 | 2018-09-11 | 56 ft
| Vorserie 1 | 2018-12-23 | 2019-01-21 | 30 ft
| Vorserie 2 | 2019-02-25 | 2019-04-13 | 48 ft
| Anlaufproduktion | 2019-05-11 | 2019-06-02 | 23 ft
1 | F21NF SOP 07/19 eA [LU Übersichtspläne] | 2015-03-01 | 2020-01-01 | 1768 ft
| Projektphasen | 2015-03-15 | 2020-01-01 | 1754 ft
| Design | 2015-09-16 | 2017-04-05 | 393 t
| Montage VS | 2018-05-20 | 2019-07-20 | 426 ft
1 | G06 (F16NF) SOP 08/19 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2013-08-01 | 2020-01-31 | 1622 t
| Projektphasen | 2013-08-01 | 2020-01-01 | 2345 ft
| Design | 2014-02-14 | 2016-07-01 | 595 t
| Montage KSP | 2017-05-15 | 2017-12-15 | 149 t
| Prozessvorläufer VS0 | 2018-07-18 | 2018-09-11 | 56 ft
| Vorserie 1 | 2018-12-23 | 2019-01-21 | 30 ft
| Vorserie 2 | 2019-02-25 | 2019-04-13 | 48 ft
| Anlaufproduktion | 2019-05-11 | 2019-06-02 | 23 ft
1 | G28 NEV SOP 09/19 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2014-08-15 | 2020-05-01 | 2087 ft
| Projektphasen | 2014-08-15 | 2020-03-03 | 2028 ft
| Design | 2015-02-15 | 2017-01-02 | 688 ft
| Montage BBG | 2017-06-05 | 2017-11-29 | 178 ft
| Montage VS | 2018-08-01 | 2019-07-17 | 238 t
1 | I12 NF (i8NF Flex) SOP 11/19 E [LI Übersichtspläne] | 2015-04-01 | 2020-07-01 | 1309 t
| Projektphasen | 2015-04-01 | 2020-05-01 | 1858 ft
| Design | 2015-04-17 | 2017-03-04 | 688 ft
| Montage BBG | 2017-08-04 | 2018-01-28 | 178 ft
| Montage VS | 2018-10-05 | 2019-10-31 | 267 t
1 | G24 (F34NF) SOP 03/20 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2015-04-16 | 2020-10-30 | 1387 t
| Projektphasen | 2015-04-16 | 2020-09-01 | 1344 t
| Design | 2015-10-17 | 2017-09-03 | 688 ft
| Montage BBG | 2018-02-04 | 2018-07-31 | 178 ft
| Montage VS | 2019-04-02 | 2020-03-17 | 237 t
1 | G16M (F06MNM) SOP 03/20 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2015-04-16 | 2020-10-30 | 1387 t
| Projektphasen | 2015-04-16 | 2020-09-01 | 1344 t
| Design | 2015-10-17 | 2017-09-03 | 688 ft
| Montage BBG | 2018-02-04 | 2018-07-31 | 178 ft
| Montage VS | 2019-04-02 | 2020-03-17 | 237 t
1 | G22 (F32NF) SOP 07/20 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2016-03-01 | 2021-01-01 | 1768 ft
| Projektphasen | 2016-03-15 | 2021-01-01 | 1754 ft
| Design | 2016-09-16 | 2018-04-06 | 388 t
| Montage VS | 2019-05-21 | 2020-07-20 | 288 t
1 | G23 (F33NF) SOP 11/20 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2015-10-15 | 2021-06-28 | 1424 t
| Projektphasen | 2015-10-15 | 2021-05-02 | 2027 ft
| Design | 2016-04-17 | 2018-03-05 | 688 ft
| Montage BBG | 2018-08-05 | 2019-01-29 | 178 ft
| Montage VS | 2019-10-06 | 2020-10-31 | 391 ft
1 | M12NF SOP 12/20 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2016-07-15 | 2021-06-10 | 1224 t
| Projektphasen | 2016-07-15 | 2021-06-03 | 1785 ft
| Projektphasen | 2016-07-15 | 2021-06-03 | 1785 ft
| Design | 2017-01-17 | 2018-08-05 | 566 ft
| Bauphasen | 2019-09-20 | 2020-11-18 | 291 t
| Montage VS | 2019-09-23 | 2020-11-18 | 290 t
1 | F22NF SOP 11/20 eA [LU Übersichtspläne] | 2012-06-27 | 2018-08-31 | 1544 t
| Projektphasen | 2016-07-15 | 2021-05-04 | 1200 t
| Design | 2017-01-17 | 2018-08-05 | 566 ft
| Montage VS | 2019-09-23 | 2020-11-18 | 290 t
1 | F56NF SOP 11/20 E [LU Übersichtspläne] | 2016-04-01 | 2021-06-28 | 1308 t
| Projektphasen | 2016-04-01 | 2021-05-02 | 1858 ft
| Design | 2016-04-17 | 2018-03-05 | 688 ft
| Montage BBG | 2018-08-05 | 2019-01-29 | 178 ft
| Montage VS | 2019-10-06 | 2020-10-31 | 391 ft
1 | RR6 SOP 02-2016 wA [LR Übersichtspläne] | 2011-10-02 | 2016-02-01 | 1584 ft
| Projektphasen | 2011-11-01 | 2016-01-31 | 1553 ft
| Design | 2011-11-01 | 2013-02-15 | 473 ft
| Montage BBG | 2013-07-02 | 2013-12-16 | 116 t
| Montage VS | 2014-03-03 | 2015-07-20 | 342 t
1 | RR11 SOP 08-2017 E [LR Übersichtspläne] | 2013-01-02 | 2018-03-30 | 1914 ft
| Projektphasen | 2013-03-01 | 2018-01-31 | 1228 t
| Design | 2013-01-02 | 2014-06-17 | 362 t
| KSP 1 | 2014-01-13 | 2014-06-06 | 101 t
| KSP 2 | 2014-02-10 | 2014-06-23 | 90 t
| KSP 3 | 2014-05-12 | 2014-08-22 | 71 t
| Montage BBG Pulk 1 | 2015-08-31 | 2015-12-18 | 80 t
| Montage BBG Pulk 2 | 2015-10-15 | 2016-02-26 | 94 t
| Montage VS | 2016-07-27 | 2017-12-26 | 517 ft
1 | RR12 SOP 08-2017 E [LR Übersichtspläne] | 2013-01-02 | 2018-03-30 | 1914 ft
| Projektphasen | 2013-03-01 | 2018-01-31 | 1228 t
| Design | 2013-01-02 | 2014-06-17 | 362 t
| Montage BBG | 2015-08-31 | 2016-02-26 | 127 t
| Montage VS | 2016-07-27 | 2017-12-26 | 517 ft
1 | RR31 (Cullinan SAV GKL++) SOP 08/18 E [LR Übersichtspläne] | 2013-11-02 | 2019-02-01 | 1918 ft
| Projektphasen | 2014-03-01 | 2019-01-31 | 1798 ft
| Design | 2013-11-02 | 2015-04-17 | 532 ft
| KSP 1 | 2014-04-30 | 2014-10-01 | 106 t
| KSP 2 | 2014-06-03 | 2014-10-14 | 92 t
| KSP 3 | 2014-08-06 | 2014-11-16 | 103 ft
| Montage BBG | 2016-08-31 | 2017-02-25 | 179 ft
| Montage VS | 2017-07-27 | 2018-12-26 | 517 ft
1 | RR21/22 SOP 08-2020 E/wA [99_Archiv] | 2013-02-15 | 2021-03-01 | 2007 t
| Projektphasen | 2015-08-16 | 2021-01-01 | 1966 ft
| Design | 2016-02-16 | 2018-01-03 | 470 t
| Montage BBG | 2018-06-06 | 2018-11-30 | 125 t
| Montage VS | 2019-08-02 | 2020-07-17 | 237 t
1 | RR25 (RR5NF bzw. RR4CNM) SOP 12/20 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2016-07-15 | 2021-06-10 | 1224 t
| Projektphasen | 2016-07-15 | 2021-06-03 | 1785 ft
| Design | 2017-01-17 | 2018-08-05 | 566 ft
| Montage VS | 2019-09-23 | 2020-11-18 | 290 t
1 | G26 (F36NF) SOP 03/21 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2016-10-30 | 2021-09-06 | 1773 ft
| Projektphasen | 2016-11-13 | 2021-09-01 | 1754 ft
| Design | 2017-05-17 | 2018-12-03 | 386 t
| Montage VS | 2020-01-22 | 2021-03-20 | 423 ft
1 | I01NF (i3NF) SOP 07/21 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2016-08-15 | 2022-03-01 | 2025 ft
| Projektphasen | 2016-08-15 | 2022-01-01 | 1966 ft
| Design | 2017-02-15 | 2019-01-03 | 468 t
| Montage BBG | 2019-06-06 | 2019-11-30 | 178 ft
| Montage VS | 2020-08-01 | 2021-07-19 | 352 ft
1 | F45NF SOP 07/21 E [LU Übersichtspläne] | 2017-02-01 | 2022-03-01 | 1272 t
| Projektphasen | 2017-02-01 | 2022-01-01 | 1796 ft
| Design | 2017-02-15 | 2019-01-03 | 468 t
| Montage BBG | 2019-06-06 | 2019-11-30 | 178 ft
| Montage VS | 2020-08-01 | 2021-07-19 | 352 ft
1 | F46NF SOP 03/22 wA [LU Übersichtspläne] | 2017-04-15 | 2022-10-30 | 2025 ft
| Projektphasen | 2017-04-15 | 2022-09-01 | 1966 ft
| Design | 2017-10-16 | 2019-09-03 | 469 t
| Montage BBG | 2020-02-04 | 2020-07-30 | 122 t
| Montage VS | 2021-04-01 | 2022-03-17 | 243 t
1 | F45 PHEV NF SOP 03/22 wA [LU Übersichtspläne] | 2017-04-15 | 2022-10-30 | 2025 ft
| Projektphasen | 2017-04-15 | 2022-09-01 | 1966 ft
| Design | 2017-10-16 | 2019-09-03 | 469 t
| Montage BBG | 2020-02-04 | 2020-07-30 | 122 t
| Montage VS | 2021-04-01 | 2022-03-17 | 243 t
1 | G11NF SOP 07/22 E [Kompaktpläne alle PL] | 2018-02-01 | 2023-03-01 | 1274 t
| Projektphasen | 2018-02-01 | 2023-01-01 | 1796 ft
| Design | 2018-02-15 | 2020-01-03 | 468 t
| Montage BBG | 2020-06-05 | 2020-11-29 | 178 ft
| Montage VS | 2021-08-01 | 2022-07-19 | 352 ft
1 | G12NF SOP 07/22 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2018-03-01 | 2023-01-01 | 1768 ft
| Projektphasen | 2018-03-15 | 2023-01-01 | 1754 ft
| Design | 2018-09-16 | 2020-04-05 | 568 ft
| Montage VS | 2021-05-20 | 2022-07-20 | 295 t
1 | F48NF SOP 07/22 wA [LU Übersichtspläne] | 2017-08-15 | 2023-03-01 | 2025 ft
| Projektphasen | 2017-08-15 | 2023-01-01 | 1966 ft
| Design | 2018-02-15 | 2020-01-03 | 468 t
| Montage BBG | 2020-06-05 | 2020-11-29 | 178 ft
| Montage VS | 2021-08-01 | 2022-07-19 | 352 ft
1 | RR24 SOP 08/22 wA [LR Übersichtspläne] | 2017-08-15 | 2023-04-01 | 2056 ft
| Projektphasen | 2017-08-15 | 2023-02-01 | 1997 ft
| Design | 2018-02-15 | 2020-01-03 | 468 t
| Montage BBG | 2020-06-05 | 2020-11-29 | 178 ft
| Montage VS | 2021-08-01 | 2022-07-19 | 352 ft
1 | F49NF SOP 05/23 eA [LU Übersichtspläne] | 2018-11-13 | 2023-11-08 | 1251 t
| Projektphasen | 2018-11-13 | 2023-11-01 | 1815 ft
| Design | 2019-05-17 | 2020-12-02 | 388 t
| Montage VS | 2022-01-21 | 2023-03-20 | 291 t
1 | F60NF SOP 07/23 wA [LU Übersichtspläne] | 2018-08-15 | 2024-02-29 | 2025 ft
| Projektphasen | 2018-08-15 | 2024-01-01 | 1966 ft
| Design | 2019-02-15 | 2021-01-02 | 688 ft
| Montage BBG | 2021-06-05 | 2021-11-29 | 178 ft
| Montage VS | 2022-08-01 | 2023-07-18 | 240 t
1 | G13NF SOP 11/23 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2019-07-02 | 2024-05-07 | 1218 t
| Projektphasen | 2019-07-15 | 2024-05-03 | 1207 t
| Design | 2020-01-17 | 2021-08-04 | 390 t
| Montage VS | 2022-09-22 | 2023-11-18 | 422 ft
1 | F52NF SOP 01/24 E [LU Übersichtspläne] | 2019-04-01 | 2024-08-28 | 1355 t
| Projektphasen | 2019-04-01 | 2024-07-03 | 1316 t
| Design | 2019-04-17 | 2021-03-04 | 470 t
| Montage BBG | 2021-08-04 | 2022-01-28 | 126 t
| Montage VS | 2022-10-05 | 2023-10-31 | 268 t
1 | G31NF SOP 03/24 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2019-10-31 | 2024-09-10 | 1219 t
| Projektphasen | 2019-11-14 | 2024-09-01 | 1754 ft
| Design | 2020-05-17 | 2021-12-03 | 566 ft
| Montage VS | 2023-01-22 | 2024-03-20 | 423 ft
1 | G38NF SOP 05/24 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2019-11-14 | 2024-11-07 | 1250 t
| Projektphasen | 2019-11-14 | 2024-11-01 | 1815 ft
| Design | 2020-05-17 | 2021-12-03 | 566 ft
| Montage VS | 2023-01-22 | 2024-03-20 | 423 ft
1 | G32NF SOP 07/24 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2019-08-16 | 2025-03-01 | 2025 ft
| Projektphasen | 2019-08-16 | 2025-01-01 | 1966 ft
| Design | 2020-02-16 | 2022-01-03 | 688 ft
| Montage BBG | 2022-06-06 | 2022-11-30 | 178 ft
| Montage VS | 2023-08-02 | 2024-07-17 | 238 t
1 | F61NF SOP 07/24 eA [LU Übersichtspläne] | 2020-03-01 | 2025-01-01 | 1768 ft
| Projektphasen | 2020-03-15 | 2025-01-01 | 1754 ft
| Design | 2020-09-16 | 2022-04-06 | 396 t
| Montage VS | 2023-05-21 | 2024-07-20 | 426 ft
1 | G01NF SOP 08/24 E [Kompaktpläne alle PL] | 2020-02-02 | 2025-04-01 | 1886 ft
| Projektphasen | 2020-02-02 | 2025-02-01 | 1827 ft
| Design | 2020-02-16 | 2022-01-03 | 688 ft
| Montage BBG | 2022-06-06 | 2022-11-30 | 178 ft
| Montage VS | 2023-08-02 | 2024-07-17 | 238 t
1 | E89NFNF SOP 11/24 E [Kompaktpläne alle PL] | 2020-04-01 | 2025-07-02 | 1314 t
| Projektphasen | 2020-04-01 | 2025-05-02 | 1274 t
| Design | 2020-04-17 | 2022-03-05 | 688 ft
| Montage BBG | 2022-08-05 | 2023-01-29 | 178 ft
| Montage VS | 2023-10-06 | 2024-10-31 | 267 t
1 | G30 SES NF SOP 11/24 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2019-10-15 | 2025-07-02 | 1430 t
| Projektphasen | 2019-10-15 | 2025-05-02 | 1390 t
| Design | 2020-04-17 | 2022-03-05 | 688 ft
| Montage BBG | 2022-08-05 | 2023-01-29 | 178 ft
| Montage VS | 2023-10-06 | 2024-10-31 | 267 t
1 | F20NFNF SOP 07/25 eA [LU Übersichtspläne] | 2021-03-01 | 2026-01-01 | 1212 t
| Projektphasen | 2021-03-15 | 2026-01-01 | 1202 t
| Design | 2021-09-16 | 2023-04-06 | 394 t
| Montage VS | 2024-05-20 | 2025-07-20 | 426 ft
1 | G02NF SOP 08/2025 eA [Kompaktpläne alle PL] | 2021-03-15 | 2026-02-01 | 1785 ft
| Projektphasen | 2021-03-15 | 2026-02-01 | 1785 ft
| Design | 2021-09-16 | 2023-04-06 | 394 t
| Montage VS | 2024-05-20 | 2025-07-20 | 426 ft
1 | G05NF SOP 08/25 E [Kompaktpläne alle PL] | 2021-02-01 | 2026-04-01 | 1296 t
| Projektphasen | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 1827 ft
| Design | 2021-02-15 | 2023-01-03 | 476 t
| Montage BBG | 2023-06-06 | 2023-11-30 | 124 t
| Montage VS | 2024-08-01 | 2025-07-17 | 237 t
1 | G14NF SOP 11/25 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2020-10-14 | 2026-06-19 | 1428 t
| Projektphasen | 2020-10-14 | 2026-05-02 | 2027 ft
| Design | 2021-04-17 | 2023-03-05 | 688 ft
| Montage BBG | 2023-08-05 | 2024-01-29 | 178 ft
| Montage VS | 2024-10-05 | 2025-10-31 | 391 ft
1 | G20NF SOP 11/25 E [Kompaktpläne alle PL] | 2021-04-01 | 2026-06-19 | 1310 t
| Projektphasen | 2021-04-01 | 2026-05-02 | 1858 ft
| Design | 2021-04-17 | 2023-03-05 | 688 ft
| Montage BBG | 2023-08-05 | 2024-01-29 | 178 ft
| Montage VS | 2024-10-05 | 2025-10-31 | 391 ft
1 | I12NFNF SOP 11/25 E [Kompaktpläne alle PL] | 2021-04-01 | 2026-06-19 | 1310 t
| Projektphasen | 2021-04-01 | 2026-05-02 | 1858 ft
| Design | 2021-04-17 | 2023-03-05 | 688 ft
| Montage BBG | 2023-08-05 | 2024-01-29 | 178 ft
| Montage VS | 2024-10-05 | 2025-10-31 | 391 ft
1 | Xmax NF SOP 12/25 wA [Kompaktpläne alle PL] | 2020-10-14 | 2026-07-21 | 1450 t
| Projektphasen | 2020-10-14 | 2026-06-03 | 1416 t
| Design | 2021-04-17 | 2023-03-05 | 688 ft
| Montage BBG | 2023-08-05 | 2024-01-29 | 178 ft
| Montage VS | 2024-10-05 | 2025-10-31 | 391 ft